## 1.週休２日の定義(ｲﾒｰｼﾞ)
１．週休２日の定義
■週休２日の定義
週休２日とは、当該工事の工期内（月単位 及び 通期）において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認め
られる状態を指し、土日の現場閉所など１週間当たり２日の休日を必ず確保するということではない。
【週休２日（４週８休）を確保するイメージ】
|  | ■ 工事着手日 |  |  |  | ■ 工事完成日
現場閉所率（８０日／２７１日（対象外９日は除外）＝２８.５％以上） → ４週８休以上
工 期
|  |  | 対象外期間 ９ 日 | 施 工 日 １ ９ １日 | 現場閉所 ８ ０日
※ ４週８休以上とは、土日に限定せず現場閉所率２８．５％以上の水準に達する必要がある。
|  | ※ 対象外期間は夏期休暇（３日間）・年末年始休暇（６日間）の期間等 |  |  |  |  | ➊

## 2.週休２日制工事による試算(別紙2-2)
２．週休２日制工事（工期：令和４年５月２日～令和４年５月３１日）による試算
別紙２-２
勤務状況確認表
|  | 工事番号 |  | △△△第△号 | [16 empty] | 会 社 名 |  |  |  |  | ◇◇建設（株） 代表取締役 ◇◇ ◇◇
|  | 工 事 名 |  | ○○○○○○○○工事 0○－○○○○－0○ | [16 empty] | 現 場 代 理 人 | [7 empty] | □□ □□
[21 empty] | 主任（監理）技術者 | [7 empty] | ■■ ■■
| 報 告 年 |  |  | 2022 |  | 年 | [14 empty] | 工期 ： 令和 ４年 ５月 ２日 ～ 令和 ４年 ５月 ３１日
| 報 告 月 |  |  | 5 |  | 月
| ５月分 |  | 日／曜日 氏 名 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
| 1 |  | □□ □□ | bar: 2 月 to 31 火
| 2 |  | ■■ ■■ | bar: 2 月 to 31 火
| 3 |  | ○○ ○○ |  |  |  |  | ○ | 休 | 休 | 休 | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○
| 4 |  | ○○ ○○ |  |  |  |  | ○ | 休 | 休 | 休 | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 休 | 休 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○
| 5 |  | ○○ ○○ |  |  |  |  | ○ | 休 | 休 | 休 | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ● | ○ | 休 | 休 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○
| 6 |  | ○○ ○○ |  |  |  |  | ○ | 休 | 休 | 休 | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ● | ○ | 休 | 休 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○
| 7 |  | ○○ ○○ |  |  |  |  | ○ | 休 | 休 | 休 | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ● | ○ | 休 | 休 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○
8 | bar: 3 火 to 5 木; 7 土 to 8 日; 11 水; 14 土 to 15 日; 21 土 to 22 日; 28 土 to 29 日
| 9 |  | 現場閉所を実施した日数 |  |  |  | 3 火: ①; 4 水: ②; 5 木: ③; 7 土: ④; 8 日: ⑤; 11 水: ⑥; 15 日: ⑦; 21 土: ⑧; 22 日: ⑨; 28 土: ⑩; 29 日: ⑪ | ⇒１１日
10 | bar: 3 火 to 5 木; 7 土 to 8 日; 11 水; 14 土 to 15 日; 21 土 to 22 日; 28 土 to 29 日
| 11 |  | 実工期の休日数 |  |  |  | 3 火: ①; 4 水: ②; 5 木: ③; 7 土: ④; 8 日: ⑤; 14 土: ⑥; 15 日: ⑦; 21 土: ⑧; 22 日: ⑨; 28 土: ⑩; 29 日: ⑪ | ⇒１１日
12 | bar: 3 火 to 5 木; 7 土 to 8 日; 11 水; 14 土 to 15 日; 21 土 to 22 日; 28 土 to 29 日
| 13 |  | 休日に現場閉所をした日数 |  |  |  | 3 火: ①; 4 水: ②; 5 木: ③; 7 土: ④; 8 日: ⑤; 15 日: ⑥; 21 土: ⑦; 22 日: ⑧; 28 土: ⑨; 29 日: ⑩ | ⇒１０日
14 | bar: 3 火 to 5 木; 7 土 to 8 日; 11 水; 14 土 to 15 日; 21 土 to 22 日; 28 土 to 29 日
15 | bar: 3 火 to 5 木; 7 土 to 8 日; 11 水; 14 土 to 15 日; 21 土 to 22 日; 28 土 to 29 日
16 | bar: 3 火 to 5 木; 7 土 to 8 日; 11 水; 14 土 to 15 日; 21 土 to 22 日; 28 土 to 29 日
| 振 替 日 | [5 empty] | 14 土: 5/11
| 工期内日数 | [5 empty] | 1 日: 30
| 現場閉所を実施した日数 | [5 empty] | 1 日: 11
| 工期内日数 |  |  | 30 | 実工期の休日数 (別に定める期間を除く) |  | 3 火: 11; 8 日: ○：; 10 火: 当該工事の作業日; 22 日: ：休日 （赤字は祝日）
| 現場閉所を実施した日数 |  |  | 11 | 休日に現場閉所を行った日数 |  | 3 火: 10; 8 日: ●：; 10 火: 他工事の作業日; 22 日: ：事前協議済みの現場閉所日
➋
| 月別現場閉所率 |  |  | 36.7% | 実工期の休日数に対する 休日に現場閉所した日数の割合 |  | 3 火: 90.9%; 8 日: 休：; 10 火: 休暇日; 22 日: ： 対象外期間